## Backlog_CdC
Task ID | Module | Tâche | Type | Description | Effort (h) | Durée (j) | Dépend de | Priorité | Risque | Responsable | Statut | Notes
AUTH-1 | Authentification | Concevoir schema users | Analysis | Table users avec contraintes unicité email et index | 4 |  |  | P1 | Moyen | Backend Lead | Non démarré | Base pour auth
AUTH-2 | Authentification | Implémenter hash mot de passe | Dev | Remplacer stockage clair par hash sécurisé | 3 |  | AUTH-1 | P0 | Élevé | Backend Dev | Non démarré | Sécurité critique
AUTH-3 | Authentification | Valider inscription | Dev | Validation email téléphone et doublons | 4 |  | AUTH-1 | P1 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Contrôles côté service
AUTH-4 | Authentification | Finaliser login | Dev | Login avec vérification crédentials et session | 4 |  | AUTH-2 | P1 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Nécessaire pour parcours client
AUTH-5 | Authentification | Tests auth unitaires | Test | Tests login inscription erreurs | 6 |  | AUTH-3,AUTH-4 | P1 | Moyen | QA | Non démarré | Inclure cas invalides
PROD-1 | Produits | Concevoir schema produits | Analysis | Table produits catégories prix stock | 4 |  |  | P1 | Moyen | Backend Lead | Non démarré | Dépendance catalogue
PROD-2 | Produits | Lister produits avec filtres | Dev | Filtrer par catégorie et plage de prix | 6 |  | PROD-1 | P1 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Endpoint principal catalogue
PROD-3 | Produits | Détail produit | Dev | Retourner infos détaillées et disponibilité stock | 4 |  | PROD-1 | P2 | Faible | Backend Dev | Non démarré | Vue fiche produit
PROD-4 | Produits | Recherche produits | Dev | Recherche textuelle et tri | 8 |  | PROD-2 | P2 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Amélioration UX
PROD-5 | Produits | Tests catalogue | Test | Tests filtres recherche et contraintes stock | 6 |  | PROD-2,PROD-3 | P2 | Moyen | QA | Non démarré | Valider cas limites
CART-1 | Panier | Concevoir schema panier | Analysis | Tables cart et cart_items | 4 |  |  | P1 | Moyen | Backend Lead | Non démarré | Pré-requis panier
CART-2 | Panier | Ajouter produit panier | Dev | Ajout quantité avec contrôle stock | 8 |  | CART-1,PROD-2 | P1 | Élevé | Backend Dev | Non démarré | Point critique métier
CART-3 | Panier | Retirer produit panier | Dev | Suppression ligne panier et recalcul | 4 |  | CART-2 | P2 | Faible | Backend Dev | Non démarré | Fonction standard
CART-4 | Panier | Calcul total panier | Dev | Sous-total taxes remises éventuelles | 6 |  | CART-2 | P1 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Base checkout
CART-5 | Panier | Persistance panier | Dev | Sauvegarde et restauration session panier | 8 |  | CART-1 | P1 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Continuité utilisateur
CART-6 | Panier | Tests panier | Test | Tests ajout retrait total et stock | 8 |  | CART-2,CART-4 | P1 | Moyen | QA | Non démarré | Inclure concurrence simple
ORDER-1 | Commandes | Concevoir schema commandes | Analysis | Tables orders et order_items | 4 |  |  | P1 | Moyen | Backend Lead | Non démarré | Pré-requis checkout
ORDER-2 | Commandes | Implémenter checkout | Dev | Conversion panier vers commande | 12 |  | CART-2,CART-4,ORDER-1 | P1 | Élevé | Backend Dev | Non démarré | Chemin critique
ORDER-3 | Commandes | Workflow statut commande | Dev | pending confirmed shipped delivered cancelled | 6 |  | ORDER-2 | P2 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Traçabilité commande
ORDER-4 | Commandes | Historique commandes | Dev | Lister commandes client avec filtres date | 6 |  | ORDER-2 | P2 | Faible | Backend Dev | Non démarré | Fonction client
ORDER-5 | Commandes | Tests intégration commandes | Test | Parcours E2E checkout statut historique | 12 |  | ORDER-2,ORDER-3 | P1 | Élevé | QA | Non démarré | Valider transactions
NET-1 | Réseau Serveur | Compléter RequestRouter | Dev | Gérer tous types de messages métier | 10 |  | AUTH-4,PROD-2,CART-2,ORDER-2 | P0 | Élevé | Backend Lead | Non démarré | Bloque endpoints
NET-2 | Réseau Serveur | Normaliser gestion erreurs | Dev | Codes erreurs et réponses JSON homogènes | 6 |  | NET-1 | P1 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Observabilité
NET-3 | Réseau Serveur | Gérer timeouts et cleanup | Dev | Fermeture connexions inactives et ressources | 4 |  | NET-1 | P2 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Stabilité serveur
NET-4 | Réseau Serveur | Tests charge concurrence | Test | Tester 10+ clients simultanés | 12 |  | NET-1,DB-1 | P1 | Élevé | QA | Non démarré | Mesurer limites
DB-1 | Base de données | Mettre en place pool connexions | Dev | Remplacer connexions directes par pool | 8 |  |  | P1 | Moyen | Backend Dev | Non démarré | Performance
DB-2 | Base de données | Script initialisation SQL | Infra | Script création schémas index contraintes | 4 |  | AUTH-1,PROD-1,CART-1,ORDER-1 | P1 | Faible | Backend Dev | Non démarré | Onboarding rapide
DB-3 | Base de données | Transactions checkout | Dev | Garantir ACID pour opérations commandes stock | 8 |  | ORDER-2 | P0 | Élevé | Backend Lead | Non démarré | Évite incohérences
DB-4 | Base de données | Indexation requêtes clés | Dev | Indexer user_id product_id order_id | 4 |  | DB-2 | P2 | Faible | Backend Dev | Non démarré | Optimisation
CLIENT-1 | Client | Améliorer interface console | Dev | Menu plus clair et parcours simplifié | 6 |  | AUTH-4,PROD-2 | P3 | Faible | Frontend Dev | Non démarré | Confort utilisateur
CLIENT-2 | Client | Validation saisies client | Dev | Vérifier format avant envoi serveur | 4 |  | CLIENT-1 | P2 | Faible | Frontend Dev | Non démarré | Réduction erreurs
CLIENT-3 | Client | Tests client | Test | Tests parsing et formatage réponses | 4 |  | CLIENT-1,CLIENT-2 | P3 | Faible | QA | Non démarré | Qualité IHM console
DOC-1 | Documentation Déploiement | Documenter API | Docs | Types requêtes payloads réponses exemples | 6 |  | NET-1 | P2 | Faible | Tech Writer | Non démarré | Référence équipe
DOC-2 | Documentation Déploiement | Documenter schéma DB | Docs | ERD description tables et relations | 4 |  | DB-2 | P2 | Faible | Tech Writer | Non démarré | Support maintenance
DOC-3 | Documentation Déploiement | Guide déploiement | Docs | Pré-requis config lancement server client | 4 |  | DB-2,NET-1 | P2 | Faible | DevOps | Non démarré | Onboarding
DEPLOY-1 | Documentation Déploiement | Configurer build Maven ou Gradle | Infra | Automatiser compilation et exécution tests | 6 |  | AUTH-5,PROD-5,CART-6,ORDER-5 | P2 | Moyen | DevOps | Non démarré | Base CI
DEPLOY-2 | Documentation Déploiement | Containeriser application | Infra | Dockerfile server client base données | 8 |  | DEPLOY-1,DB-2 | P3 | Moyen | DevOps | Non démarré | Portabilité env
DEPLOY-3 | Documentation Déploiement | Mettre CI CD | Infra | Pipeline build tests et packaging | 8 |  | DEPLOY-1 | P2 | Moyen | DevOps | Non démarré | Qualité continue

## Synthese
KPI | Valeur
Nombre total de tâches
Effort total (h)
Durée totale (j)
Tâches critiques (P0/P1)
Tâches risque élevé
Tâches terminées
Avancement global (%)
Module | Effort total (h) | Nombre de tâches
Authentification
Produits
Panier
Commandes
Réseau Serveur
Base de données
Client
Documentation Déploiement